## Project_Charter
Section | Detail | Remarks
1. 项目名称 (Project Title) | 精密轴承套加工核心尺寸 (dimension_mm) 过程能力提升项目 | 依据公司年度质量攻坚要求立项
2. 商业论证 (Business Case) | 外径尺寸超差导致装配线返工与报废率高，影响主机厂客户交付准时率 | 直接质量损失超 35 万元/年
3. 问题陈述 (Problem Statement) | 在 2025Q4 期间，外径核心尺寸 Cpk 仅为 1.00，超出客户 Cpk>=1.33 质量基准，次品率达 2,700 PPM | 数据统计区间: 2025-10-01 至 2025-12-31
4. 改善目标 (Goal Statement) | 将外径尺寸过程能力 Cpk 从 1.00 提升至 >= 1.60，不良率降至 50 PPM 以下 | 目标达成期限: 2026 Q2
5. 项目范围 (Project Scope) | 包括 CNC 粗车、精车及切削冷却全工序；不含原材料熔炼与铸造工序 | 专注于产线受控工艺参数
6. 关键成员 (Team Members) | Champion: 制造总监 ¦ Black Belt: 质量主管 ¦ Process Owner: 机械加工主管 ¦ Member: 设备工程师、工艺员 | 跨职能核心攻坚组
7. 里程碑进度 (Milestones) | D: W4 ¦ M: W8 ¦ A: W12 ¦ I: W16 ¦ C: W20 | 项目预期周期为 20 周

## SIPOC
Supplier (供应商) | Input (输入) | Process (5大核心步骤) | Output (输出) | Customer (客户)
合金圆钢原料商 | 合格锻件圆棒料 (45#钢) | 1. 棒料上料自定心卡盘夹紧 | 粗车半成品 | 精加工车削班组
刀具五金供应商 | 超硬涂层数控刀片 | 2. 外圆粗车高速剥皮去余量 | 外圆切削成品零件 | 质量在线检验科
主轴冷却油供应商 | 专用主轴循环降温油 | 3. 精密切削车削至最终尺寸 | 稳定机床加工热平衡 | 设备运转巡检员
切削液配制房 | 恒压高浓冷却水乳液 | 4. 气动量规在线自动外径检测 | 在线100%全检尺寸数据 | 汽车差速器总成总装线
数控机床原厂 | 精准G代码加工程序 | 5. 超声波清洗除毛刺入库 | 合格装配轴套组件 | 终端主机厂整车质保部

## VOC_to_CTQ
Customer Voice (VOC) | Issue / Need (质量需求) | CTQ Metric (指标名称) | Target (目标值) | LSL (下限) | USL (上限) | Unit
轴套经常压装卡滞，装不到位 | 严控外径上限，杜绝大尺寸工件流入总装 | 外径核心尺寸 (dimension_mm) | 50 | 48.8 | 51.2 | mm
配合面偶见拉伤漏油 | 表面光洁平整，粗糙度达到镜面级别 | 表面粗糙度 (Ra) | 0.8 | 0 | 1.6 | μm
高速旋转时轴系轻微跳动 | 严格控制内外径同轴偏差 | 外圆径向跳动量 (Runout) | 0 | 0 | 0.03 | mm

## Defect_Pareto
Defect_Category | Count | Unit_Cost_RMB | Total_Cost_RMB | Root_Category
外径尺寸超差 (Dimension Out of Spec) | 156 | 85 | 13260 | 尺寸精度
表面光洁度粗糙 (Surface Roughness High) | 78 | 40 | 3120 | 外观质量
同轴度与圆度超差 (Coaxiality / Roundness) | 32 | 85 | 2720 | 形位公差
局部切削热灼伤 (Surface Heat Burn) | 16 | 65 | 1040 | 热变形
端面毛刺未去净 (Burr Remains) | 9 | 15 | 135 | 后处理
装夹磕碰压痕 (Handling Dents) | 4 | 85 | 340 | 转运磕碰